## Feuil1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Type | Résumé | Qui | Subversion | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Original v1 | 1 carte pour main, pas de coulour et comparaison | Huang, Liu, Wu | v1 | 0 | F | 2018-02-15 | 2018-02-19 | OK
2 | new feature | 2 cartes, pas de couleur | Huang, Liu, Wu | v1.1-2crt | 1 | F | 2018-02-21 | 2018-02-21 | OK
3 | new feature | 2 cartes, pas de couleur,avec la comparaison | Huang, Liu, Wu | v1.2-2cc | 1 | PF | 2018-02-22
4 | new feature | 2 cartes, avec la couleur et la comparaison | Huang, Liu, Wu | v1.3-2ccc | 1 | PF
5 | new feature | 5 cartes de 13 valeur | Huang, Liu, Wu | v1.4-5c13 | 1 | F
6 | Release v2 |  |  | v2
7 | new feature | ajouter regle: Paire, Brelan,carre | Huang, Liu, Wu | v2.1 | 2 | F
8 | new feature | ajouter regle: Deux Paires | Huang, Liu, Wu | v2.2 | 2 | PF
9 | new feature | ajouter regle: Suite | Huang, Liu, Wu | v2.3 | 2 | PF
10 | new feature | ajouter regle: Full | Huang, Liu, Wu | v2.4 | 2 | PF
11 | Release v3 |  |  | v3
12 | new feature | avec couleur | Huang, Liu, Wu | v3.1 | 3 | F
13 | new feature | ajouter regle: Couleur | Huang, Liu, Wu | v3.2 | 3 | F
14 | new feature | ajouter regle: Quinte Flush | Huang, Liu, Wu | v3.3 | 3 | PF
15 | Release v4 |  |  | v4
Avancement des releases
| 0 | 100% | v1
| 1 | 25% | v2
| 2 | 0% | v3
| 3 | 0% | v4