## Feuil1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Type | Résumé | Qui | Subversion | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Original v1 | 1 carte pour main, pas de coulour et comparaison | Huang, Liu, Wu | v1 | 0 | F | 2018-02-15 | 2018-02-19 | OK
2 | new feature | 2 cartes, pas de couleur | Huang, Liu, Wu | v1.1-2crt | 1 | F | 2018-02-21 | 2018-02-21 | OK
3 | new feature | 2 cartes, pas de couleur,avec la comparaison | Huang, Liu, Wu | v1.2-2cc | 1 | PF | 2018-02-22
4 | new feature | 2 cartes, avec la couleur et la comparaison | Huang, Liu, Wu | v1.3-2ccc | 1 | PF
5 | new feature | ajouter regle: Paire | Huang, Liu, Wu | v1.4-5c13 | 1 | F
6 | Release v2 |  |  | v2
7 | new feature | 3 cartes avec 15 valeur | Huang, Liu, Wu | v2.1 | 2 | F
8 | new feature | ajouter regle: Brelan | Huang, Liu, Wu | v2.2 | 2 | PF
9 | Release v3 |  |  | v3
10 | new feature | 4 cartes avec 15 valeur | Huang, Liu, Wu | v3.1 | 3 | F
11 | new feature | ajouter regle: Carre | Huang, Liu, Wu | v3.2 | 3 | F
12 | new feature | ajouter regle: Deux Paires | Huang, Liu, Wu | v3.3 | 3 | PF
13 | Release v4 |  |  | v4
14 | new feature | 5 carte avec 15 valeur | Huang, Liu, Wu | v4.1 | 4 | F
15 | new feature | ajouter regle: Suite | Huang, Liu, Wu | v4.2 | 4 | F
16 | new feature | ajouter regle: Full | Huang, Liu, Wu | v4.3 | 4 | PF
17 | new feature | 7 carte avec 15 valeur avec couleur | Huang, Liu, Wu | v4.4 | 4 | PF
18 | new feature | ajouter regle: Couleur | Huang, Liu, Wu | v4.5 | 4 | PF
19 | new feature | ajouter regle: Quinte Flush | Huang, Liu, Wu | v4.6 | 4 | PF
20 | new feature | 9 carte avec 15 valeur avec couleur | Huang, Liu, Wu | v4.7 | 4 | PF
21 | new feature | 10 carte avec 15 valeur avec couleur | Huang, Liu, Wu | v4.8 | 4 | PF
22 | Release v5 |  |  | v4
Avancement des releases
| 0 | 100% | v1
| 1 | 25% | v2
| 2 | 0% | v3
| 3 | 0% | v4
| 4 | 0% | v5