## Feuil1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Type | Résumé | Qui | Subversion | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Original v1 | 1 carte pour main, pas de coulour et comparaison | Huang, Liu, Wu | v1 | 0 | F | 2018-02-15 | 2018-02-19 | OK
2 | new feature | 2 cartes, pas de couleur | Huang, Liu, Wu | v1.1-2crt | 1 | F | 2018-02-21 | 2018-02-21 | OK
3 | new feature | 2 cartes, pas de couleur,avec la comparaison simple | Huang, Liu, Wu | v1.2-2cc | 1 | PF | 2018-02-22 | 2018-02-22 | OK
4 | new feature | ajouter regle: Paire | Huang, Liu, Wu | v1.3-5c13 | 1 | F | 2018-03-01 | 2018-03-05 | OK
6 | Release v2 |  |  | v2
6 | new feature | 3 cartes avec 15 valeur | Wu | v2.1-3c15 | 2 | F | 2018-03-06 | 2018-03-06 | OK
7 | new feature | ajouter regle: Brelan | Liu, Huang | v2.2-bre | 2 | PF | 2018-03-06 | 2018-03-08 | OK
8 | Release v3 |  |  | v3
9 | new feature | 4 cartes avec 15 valeur | HUANG | v3.1-4c15 | 3 | F | 2018-03-08 | 2018-03-08 | OK
10 | new feature | ajouter regle: Carre | Liu | v3.2-carre | 3 | F | 2018-03-08 | 2018-03-08 | OK
11 | new feature | ajouter regle: Deux Paires | Wu | v3.3-dp | 3 | PF | 2018-03-08 | 2018-03-08 | OK
12 | Release v4 |  |  | v4
13 | new feature | 5 carte avec 15 valeur, ajouter le judger qui 'return max point' | Huang | v4.1-5c15v | 4 | F | 2018-03-08 | 2018-03-08 | OK
14 | new feature | ajouter regle: Suite | Liu | v4.2-suite | 4 | F | 2018-03-08
15 | new feature | ajouter regle: Full | Wu | v4.3-full | 4 | PF | 2018-03-08
16 | new feature | 5 carte avec 15 valeur avec couleur | Huang | v4.4 | 4 | PF
17 | new feature | ajouter regle: Couleur | Wu | v4.5 | 4 | PF
18 | new feature | ajouter regle: Quinte Flush | Liu | v4.6 | 4 | PF
19 | Release v5 |  |  | v5
Avancement des releases
| 0 | 100% | v1
| 1 | 100% | v2
| 2 | 100% | v3
| 3 | 100% | v4
| 4 | 16.67% | v5